Принята педагогическим                                          Утверждена приказом

Советом школы                                                          по школе

протокол № 6                                                              № 11 от 30.08.2011года

от 26.08.2011 года

Программа развития

Муниципального общеобразовательного учреждения

Марьинской начальной общеобразовательной школы

«Создание развивающей образовательной  среды

для школьников в условиях  сельской малокомплектной школы»

на 2011 - 2015 годы

д. Прудки

Малоярославецкого района

Калужской области

2011год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы

Программа развития

Информационная справка о школе

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы

Цель и задачи Программы

Основные стратегические направления Программы развития

Обеспечение нового качества образования

Развитие воспитательной системы школы

Кадровое обеспечение школы

Развитие материально-технической базы и модернизация экономических отношений

Совершенствование общественно-государственной системы управления школой

Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения школы

Механизм реализации Программы

Приложение 1. План основных мероприятий по реализации Программы развития на 2011-2015 г.

Приложение 2. Портрет выпускника современной начальной школы качественного образования

Приложение 3. Нормативно- правовая основа Программы развития.

Приложение 4. Финансовый план реализации Программы развития.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития МОУ Марьинской начальной общеобразовательной школы Малоярославецкого района Калужской области на 2011 -2015 год. |
| --- | --- |
| Статус Программы | Школьная |
| Заказчик Программы | Педагогический коллектив муниципального образовательного учреждения Марьинской начальной общеобразовательной школы. |
| Исполнители Программы | Администрация, педагогические работники Учреждения |
| Участники Программы | Семьи учащихся, педагогический коллектив, общественные и коммерческие организации, социальные партнёры школы. |
| Управление Программой | Совет ОУ, Методическое объединение учителей начальных классов ОУ, Педагогический Совет ОУ. |
| Контроль хода реализации Программы | Администрация, Совет ОУ. |
| Сроки реализации Программы | Начало реализации – сентябрь 2011 года, окончание – январь 2015 года. |
| Цели Программы | Формирование единой согласованной позиции субъектов образовательного процесса в свете современной тенденции начального развития образования: приведение образовательного процесса школы в соответствии с современными требованиями начальной школы. |
| Задачи Программы | Создание условий для повышения качества начального образования. Создание условий для развития системы воспитательной деятельности и реализации программ воспитательной работы. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы, обеспечение условий совершенствования роста профессионализма педагогических работников. Разработка и реализация школьных программ по материально-техническому оснащению школы и переход на финансовую самостоятельность. Повышение эффективности управления школой с учётом новых требований к системе управления: гибкость, открытость, информационная и технологическая оснащенность. Обновление нормативно-правовой базы школьного процесса в условиях его модернизации. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация образовательной программы и учебного плана в свете новых подходов к начальному образованию. Обновление содержания начального образования путём внедрения новых государственных образовательных стандартов. Информатизация образовательной среды: оснащение школы компьютерной техникой для внедрения в образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов и освоение учителями компьютерных методов обучения. Формирование единой информационной сети «учащийся – учитель – родитель – администрация – общественность». Расширение взаимодействия с научными, образовательными и культурными учреждениями. Позитивное влияние инновационной деятельности учителей на качество образовательного процесса в школе. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников. Совершенствование структуры управления школой. Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров. Реализация целевых программ в области воспитательной деятельности. |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Информационная справка о школе.

«Мы живём настоящим днём,

Нас окружают заботы, проблемы…

Но, несмотря на это,  мы не должны забывать прошлое»

Школа создана  01.09. 1986 года на центральной усадьбе совхоза «Марьинский», как  Марьинская средняя школа. В ней обучалось 86 детей из 9 близлежащих деревень.             В 1997 году была переименована в «Муниципальное образовательное учреждение Марьинская полная средняя школа». С 2007 года реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение Марьинская начальная общеобразовательная школа.

За годы работы в школе накоплен положительный опыт организации образовательного процесса и сложился стабильный педагогический коллектив. Один учитель начальных классов имеют высшее педагогическое образование, I квалификационную категорию,       2 учителя имеют средне - специальное образование, постоянно проходят курсовую подготовку.

В здании школы 4 кабинета начальных классов, кабинет директора, столовая, кухня, санузелы спортивный зал, библиотека с  книжным фондом (3800 книг). В школе 7 компьютеров, один из них находится в кабинете директора. Есть выход в Интернет. Учебные кабинеты оснащены  мебелью, спортивный зал оборудован, кухня оснащена всем необходимым. Образовательное учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, имеется тревожная кнопка, установлено видионаблюдение,  здание школы имеет уличное освещение. Образовательное учреждение имеет технический паспорт объекта недвижимости, а также свидетельство на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения.

Традиционными для школы стали: праздник «Первого звонка», «Праздник осени», «Новогодняя ёлка», «День здоровья», «Праздник мам», «9 мая», «Прощание с начальной школой»; праздник для ветеранов - педагогов к Дню учителя.

Проблемно-ориентировочный анализ деятельности школы

Исходя из реальности сегодняшних дней и в целях реализации Концепции модернизации российского образования и Программы модернизации, педагогический коллектив видит решение проблемы в создании современной начальной школы качественного образования. Отсюда и необходимость анализа сегодняшних проблем, которые повлияли на замысел новой Программы развития школы.

В условиях многообразия типов школ возникают новые потребности у родителей, учащихся, у самой школы.

У родителей начальной школы эти потребности выступают в создании прочной базы знаний учащихся, которые необходимы для перехода в основную школу, где реализуется  образовательная программа расширенного обучения с последующим углублением изучения отдельных предметов. У ученика-выпускника – в расширении социальной ситуации развития через учебную деятельность в степени адаптации при переходе к новым условиям обучения, в выборе каждым ребёнком индивидуального маршрута. У общества и школы – в формировании и воспитании личности на основе творчества с учётом индивидуальности и неповторимости каждого ребёнка.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Конвенции о правах ребёнка общеобразовательная начальная школа предполагает реализацию прав ребёнка:

- на получение хорошего образования и свободу выбора дальнейшего образовательного маршрута в основной школе;

- достижение учащимися начальной школы уровня образованности, соответствующего образовательному стандарту;

- развитие личности каждого ребёнка, стимулирование его достижений, создание творческой самореализации в условиях начальной школы;

- высокий уровень профессионализма педагогических кадров, основанный на связи с наукой, постоянным совершенствованием мастерства;

- обеспечение грамотности детей и педагогов в области личной безопасности и охраны здоровья;

- на изучение традиций и культуры родного края;

Педагогический коллектив школы – это высокопрофессиональные учителя , которые сочетают традиционные методы обучения с инновационными педагогическими технологиями. В учреждении ведётся преподавание немецкого языка,                                    1-4 классы занимается по УМК «ШКОЛА РОССИИ».

Вопрос о качестве образования, которое даёт школа, для нас был актуальным всегда. Последние годы проблема обострилась, и тому есть несколько причин:

- стал осуществляться последовательный переход от единообразия учебных программ, учебников к их разнообразию;

- дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым опытом, отличиями в психофизиологическом развитии, а начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребёнка.

Повышение качества образования возможно только через инновационные процессы, поэтому в настоящее время наша школа находится на этапе модернизации и обновления содержания образования.

Педагогический коллектив школы с 2011-2012 учебного года начал частичный переход на целостную модель развивающего обучения, которая обеспечивается комплектами учебников по всем предметам. Учителя выбрали для апробации модель « ШКОЛА РОССИИ». Модель начального образования построена на единых психолого-педагогических концептуальных основах. Содержание предметов в этих моделях выстраивается в единой логике, которой соответствует методический аппарат всех учебников.

Обновление содержания начального образования:

В классах, работающих по традиционной системе обучения, вводено преподавание предмета « Основы православной культуры» Работа по новому УМК позволяет  не только реализовать новое содержание, с большей эффективностью формировать элементы учебной деятельности школьников, но и выстраивать иную систему взаимоотношений учителя и ученика, отрабатывать здоровьесберегающие технологии.

Для того, чтобы проанализировать происходящие системные изменения в развитии начальной школы, оценить педагогическую результативность инновационных введений, необходимо было разработать новые подходы к оценке знаний учащихся, так как результат обучения должен проявляться и оцениваться не только количественными показателями, сколько по характеру усвоения.

Коллектив школы тесно сотрудничает с управлением образования администрации Малоярославецкого муниципального района. Благодаря совместным усилиям удалось добиться успехов в развитии школы:

- возникла вариативность новых УМК;

- развивается информатизация начального образования;

- используются компьютеры, теле- и видеотехника всеми учителями школы;

- во второй половине дня работают кружки по интересам;

- осуществляется сотрудничество с другими ОУ;

- осуществляется прохождение курсовой подготовки учителями.

Однако в результате анализа функционирования школы были выявлены следующие проблемы:

- не в полной мере обеспечивается преемственность в реализации образовательной программы между ступенями школьного образования;

- семья не является еще равноправным партнером школы;

- для повышение профессионального уровня учителей требует более совершенное методическое обеспечение;

- страдает ресурсное обеспечение (информационное, материально-техническое) учебно-воспитательного процесса;

- сохраняется низкий уровень потребности младших школьников в чтении художественной и научно-познавательной литературы;

- недостаточный уровень сформированности речевых умений у выпускников начальной школы;

- отсутствие у младших школьников умений использовать компьютер в учебно-познавательных целях;

-  низкий уровень информационных умений учащихся в рамках учебных предметов;

- недостаточный уровень сформированности у педагогических работников профессиональных умений, необходимых для успешного формирования информационной компетентности младших школьников.

Всё это и определило необходимость в разработке Программы развития школы.

Цель и задачи Программы

Цель Программы – Формирование единой согласованной позиции субъектов образовательного процесса в свете современной тенденции начального развития образования: приведение образовательного процесса школы в соответствие с современными требованиями начальной школы.

Задачи Программы:

1.Создание условий для повышения качества начального образования.

2.Создание условий для развития системы воспитательной деятельности и реализации программ воспитательной работы.

3.Сохранение и развитие кадрового потенциала школы, обеспечение условий совершенствования  роста  профессионализма  педагогических  работников.

4.Разработка и реализация школьных программ по материально-техническому оснащению школы.

5.Повышение эффективности управления школой с учётом новых требований к системе управления: гибкость, открытость, информационная и технологическая оснащенность.

6.Обновление нормативно-правовой базы школьного процесса в условиях его модернизации.

Основные стратегические направления Программы развития:

- Обеспечение нового качества образования

- Развитие воспитательной системы школы.

- Совершенствование профессионализма учителя, сохранение и развитие кадрового                      потенциала школы.

- Развитие материально-технической базы ОУ.

- Выдвижение новых требований к системе управления.

- Нормативно-правовое обеспечение.

- Обеспечение нового качества образования

Новая модель современной начальной школы качественного образования предполагает применение методов творческой деятельности и использования передовых технологий, выработки новых направлений реформирования начального образования. Новые направления развития школы, а именно:

Современные тенденции реформирования начального образования определяют:

* Необходимость формирования у учащихся фундаментальных знаний.

* Обеспечение поддержки одарённых учащихся, совершенствование школьной системы предметных олимпиад.

* Расширение дополнительного образования в помощь обязательным дисциплинам.                        * Выработка школьного программно-методического комплекса по дополнительному образованию.

* Обеспечение учреждения высококвалифицированными кадрами, непрерывное повышение профессионального уровня педагогов.

*  Внедрение в образовательный процесс электронных учебных комплексов и освоение учителями компьютерных методов обучения.

* Поиск и апробация передовых технологий изучения иностранного языка в начальной школе.

* Разработка новых методик оценивания результатов учебной деятельности учащихся.

* Создание системы эффективного контроля за внедрением в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

В нашей школе уже наметилось немало положительного:

- вариативность педагогических подходов к начальному образованию;

- свобода для творческого поиска у педагогов;

- родителям предоставлена возможность выбора педагогической системы, растёт родительское самосознание;

- педагогическая поддержка индивидуальности ребёнка.

Назначение современной начальной школы качественного образования выступает в направленности на формирование инициативности, ответственности и самостоятельности ребёнка и является главным приоритетом с самого начала обучения в школе. Основной формой проявления этих качеств в младшем школьном возрасте является учебная самостоятельность (умение учиться). Образовательный процесс должен быть нацелен на становление учебного сообщества, то есть группы детей. При этом меняется роль и позиция педагога начальной школы. Он не столько даёт в готовом виде правила работы и образцы действий, сколько помогает детям принимать коллективное решение. Внутри учебного сообщества создаётся условие не только для развития способности ребёнка сотрудничать с другими людьми, но и для становления самостоятельности каждого ученика.

Основным педагогическим средством при этом является пересмотр системы оценивания. Оценка должна отражать процесс продвижения ребёнка, а не уровень достигнутый на данный момент. Начиная преобразования системы образования необходимо учитывать и обеспечивать постоянный мониторинг для отслеживания успешности учащихся. Экспериментирование в данном вопросе оказывается оправданным и продуманным. Отход от формализованного подхода к ученику необходим. Основными негативными тенденциями в начальной школе были и есть: показатели здоровья и эмоционального благополучия детей, разрушение доверчивого отношения к людям, снижение детского любопытства и детской инициативности, чисто формальная «ЗУНовская» ориентация.

Ключ к успешному развитию современной начальной школы в формировании самостоятельного, ответственного, думающего человека. Возможно, решить эту задачу, если опираться на следующие принципы:

- принцип человечности (гуманизма) – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребёнку, исключение принуждения и насилия над личностью;

- принцип самоценности каждого возраста;

- принцип индивидуализации образования;

- принцип социокультурной открытости образования (уважение к нормам и традициям различных культур);                                                                                                           Из этих принципов вытекают цели образования в современной начальной школе:

* Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

* Развитие ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром, собой.

Начальная школа должна стать не «школой навыка», а первым опытом ребёнка в образовании – местом пробы своих сил, пространством раскрытия личностного потенциала и школой взросления.

Отсюда и цель развития качественного образовательного процесса школы в соответствие с современными требованиями школы и обновление его с учётом социальных и экономических потребностей. Достижения обозначенной цели возможно путём комплексного обновления всей образовательной системы школы, содержания начального образования, технологий учебного процесса.

Для обеспечения качественного образования в начальной школе нами выдвинуты следующие базовые ценности, на которые опирается коллектив:

* Право каждого ребёнка на получение образования, соответствующего его индивидуальным особенностям и возможностям, в максимальной близости от места проживания.

* Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего государственному образовательному стандарту определённого уровня и направленности в зависимости от своих личных возможностей.

* Признание интересов ребёнка, его таланта, поддержке его успехов.

* Право педагога на профессиональную педагогическую деятельность.

* Здоровье всех субъектов системы образования.

* Взаимоуважительное сотрудничество всех субъектов.

Ориентиры школы связаны с моделированием образа выпускника данной начальной школы.

Параметры:

- объём знаний;

- познавательная направленность личности;

- развитие творческих способностей;

- реализация воспитательного потенциала личности.

Сущность подхода к личности ребёнка в признании уникальности и неповторимости каждого, уважении его достоинства, доверии к нему, принятии его личностных целей, запросов и интересов, создании условий для его максимального развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов и достижений, проблем ребёнка.

Сущность подхода к деятельности учителя:

- каждому педагогу школы право на творчество (на собственный педагогический почерк);

- свобода выбора педагогических технологий, учебников, пособий, методов оценки учащихся;

- участие в управлении ОУ.

Ожидаемые результаты:

Модернизация учебного плана и образовательной программы в свете новых подходов к начальному образованию: внедрение новых государственных образовательных стандартов и современных учебно-методических комплексов.

Обновление содержания начального образования через реализацию индивидуализации учебного процесса; оптимизацию нагрузки учащихся начальной школы, расширение возможности дополнительного образования младших школьников; внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов; обновление учебно-методической базы; совершенствование системы предметных олимпиад и конкурсов; обновление программ дополнительного образования.

Внедрение новых педагогических технологий.

Разработка и реализация проекта «Предшкольное образование» через систему «преемственность».

Внедрение современных форм и механизмов оценки качества и выработка единых показателей оценивания результативности обучения учащимися начальной школы.

Развитие воспитательной системы школы

Воспитание является ограниченной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития, и призвано содействовать успешной социализации подрастающего поколения.                                Совершенствование системы школьного воспитания предполагается проводить по следующим направлениям:

- Обновление содержания и технологий воспитательной деятельности.

- Совершенствование управления системой воспитания детей школы.

- Переподготовка педагогических кадров.

- Обеспечение системы воспитания школы научно-методическими, материально-техническими, кадровыми ресурсами.

Для этого необходимо:

- создание банка целевых программ воспитательной работы школы;

- разработка программы развития личности ребёнка;

- создание банка воспитательных технологий;

- разработка и внедрение проектов «Дополнительное образование в начальной школе» и «Реализация воспитательного потенциала семьи»;

- обеспечение взаимосвязи с центрами воспитания детей в других учреждениях;

- Проведение мониторинга состояния воспитанности детей.

Кадровое обеспечение:

* Одно из приоритетных направлений – обеспечение начальной школы подготовленными в соответствии с потребностями времени педагогическими кадрами.

* Совершенствование кадровой политики.

* Совершенствование профессионализма учителя за счёт внутренних резервов школы.

* Расширение культурно-массовой работы среди педагогов.

Характеристика педагогических кадров

Развитие материально-технической базы и модернизация экономических отношений в системе образовательного учреждения.

Разработка и реализация программы по оснащению ОУ.

Со здание условий для обеспечения финансовой самостоятельности и фукнционирования школы;

Создание бухгалтерской службы для обеспечения полной финансовой самостоятельности.

Совершенствование общественно-государственной системы управления школой

Выдвижение новых требований к системе управления образовательным учреждением.

Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров.

Информатизация системы управления: формирование единой информационной сети.

Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения школы

1.Создание нормативно-правовой базы деятельности образовательного учреждения, закрепляющей его модель.

2. Договорная система взаимоотношений школы с другими организациями и учреждениями.

3. Обеспечение контроля деятельности образовательного учреждения по соблюдению Законодательства РФ в области образования.

Механизм реализации Программы развития начальной школы

Этапы реализации Программы:

Первый этап – 2011-2012 годы:

- создание баз данных по направлениям развития школы;

- разработка целевых программ и начало их реализации.

Второй этап – 2012-2014 годы:

- обеспечение условий для реализации основных направлений, а именно:

а) целевая подготовка педагогических и управленческих кадров для реализации задач Программы развития;

б) информационное и материально-техническое обеспечение Программы развития.

Третий этап – 2014-2015 годы:

- внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах;

- мониторинг состояния ОУ и определение путей его дальнейшего развития.

2. Управление Программой:

Программа развития школы является управленческим документом. Общий контроль выполнения программных мероприятий осуществляет администрация, Совет и ШМО учителей начальных классов.

Исполнителями Программы являются: Администрация, педагогические работники, органы общественного управления школой, ученики и их родители (законные представители).

В реализации Программы участвуют также семьи учащихся, педагогический коллектив, общественные и коммерческие организации, социальные партнёры школы.

Приложение 1

План основных мероприятий

по реализации Программы развития на 2011-2015 г.г.

| Приоритетные направления | Мероприятия Программы | Участники, ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1: Развитие образовательной системы. Цель: обеспечение нового качества образования | Модернизация действующего учебного плана и образовательной программы в свете новых подходов к начальному образованию: | Администрация, педагогический коллектив, ШМО учителей начальных классов | 2011-2012 |
|  | Апробирование новых УМК | ШМО учителей начальных классов. Отв.Щербакова Ов. | 2011-2012 |
|  | Внедрение новых государственных образовательных стандартов. | Администрация, ШМО учителей начальных классов. | 2012 |
|  | Внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических комплексов и освоение учителями компьютерных методов обучения. | Администрация | 2011-2015 |
|  | Совершенствование системы проведении предметных олимпиад и конкурсов. Проведение конкурса «Ученик года». | ШМО учителей начальных классовю | 2011-2012 |
|  | Разработка и проведение многофакторного мониторинга оценки результативности качества образования, развития и воспитания. Проект «портфолио» | ШМО учителей начальных классов | 2011-2012 |
|  | Разработка новых методик оценивания результатов учебной деятельности. | ШМО учителей начальных классов | 2011-2012 |
|  | Разработка системы контроля за внедрением в учебный процесс здоровьесберегающих технологий. | Отв.Щербакова О.В. | 2011-2012 |
|  | Связь с ДОУ (для выравнивания стартовых возможностей будущих школьников) через систему «преемственность». | ШМО учителей начальных классов | 2011-2012 |
|  | Внедрение в образовательный процесс электронных комплексов. | Администрация |  |
| Направление 2: Развитие воспитательной системы школы. Цель: реализация программ воспитательной работы и дополнительного образования. | Создание воспитательной службы и разработка концепции воспитания. | Администрация, ШМО учителей начальных классов. | 2011-2012 |
|  | Разработка программы развития личности ребёнка: - развитие работы по интересам; - поддержка способных и одарённых детей; - развитие навыков здорового образа жизни. | ШМО учителей начальных классов. | 2011-2013 |
|  | Разработка и осуществление целевых программ: - программа «Детский праздник»; - программа «Здоровый ребёнок»; - программа «МОЕ село глазами детей»; - программа «Школьный учебник»; - программа «Патриотическое воспитание в начальной школе»; - программа «Одарённый ребёнок». | Администрация, ШМО учителей начальных классов. | 2011-2013 |
|  | Создание банка данных воспитательных технологий | Учителя | 2011-2013 |
|  | Выявление воспитательного потенциала семьи | Администрация, Родительский комитет | 2011-2012 |
| Направление 3: Кадровое обеспечение. Цель: совершенствование профессионализма учителя, сохранение и развитие кадрового потенциала школы. | Совершенствование кадровой политики ОУ: - разработка договорной системы; - доработка Правил внутреннего распорядка; - доработка нового функционала; - разработка системы материального стимулирования; - разработка системы социальной защиты сотрудников. | Администрация, профсоюзная организация, педагогический коллектив, Совет ОУ. | 2011 2011-2012 |
|  | Участие в переподготовке педагогических кадров. | Директор ОУ | 2011 год |
|  | Организация и проведение повышения квалификации учителей в области компьютерной грамотности. | Директор ОУ | 2012 |
|  | Разработка и внедрение проектов: - «Стимулирование успеха», - «Ученик года». | ШМО учителей начальных классов. | 2011-2011 |
|  | Организация культурно-массовой работы среди педагогов. | Председатель профкома. | ежегодно |
|  | Разработка программы «Здоровье» для сотрудников школы. | Председатель профкома. | 2011-2013 |
| Направление 4: Развитие материально-технической базы и модернизация экономических отношений в системе ОЙ. Цель: разработка и реализация адресных программ по оснащению современной начальной школы; Создание условий для финансовой самостоятельности и функционирования школы. | Разработка и реализация адресной программы по оснащению ОУ: - оснащение кабинетов мебелью в соответствии с новыми санитарными требованиями; - приобретение компьютерной техники; - оснащение спортзала; - оснащение спортплощадки; - оснащение школьного пищеблока. | Директор ОУ, профком, педагогический коллектив. | 2011-2015 |
| Направление 5: Система управления образовательной системой ОУ. Цель: выдвижение новых требований к системе управления: гибкость, открытость, информационная и технологическая оснащенность, общественная составляющая. | Модернизация управления ОУ в период реализации программы развития: - развитие форм общественного управления в системе образования. - координация деятельности служб по контролю и реализации программы развития. | Директор ОУ | 2011-2013 |
|  | Информатизация системы управления образованием: формирование единой информационной сети. |  | 2011-2013 |
| Направление 6: Нормативно-правовое обеспечение. Цель: обеспечение нормативно-правовой базы регулирования системы образования и обеспечение её модернизации. | Создание нормативно-правовой базы деятельности ОУ, закрепляющей его модель: - Устав (внесение изменений); - Положение о Совете ОУ; - Положение о педагогическом совете; - Положение о материальном стимулировании работников; - Учредительный договор; - Договора о взаимоотношениях с другими организациями. | Директор | 2011-2012 ежегодно |
|  | Лицензирование ОУ | Администрация | октябрь 2012 год |
|  | Аккредитация ОУ | Администрация | 2015 год |
|  | Обеспечение контроля деятельности ОУ по соблюдению Законодательства РФ в области образования | Директор ОУ | 2011-2015 |

Приложение 2

Портрет выпускника современной начальной школы качественного образования:

| Когнитивный компонент | Социально-психологический компонент |
| --- | --- |
| Формирование умения самостоятельно учиться, понимания взаимосвязи явлений внешнего мира: - читает бегло, выразительно и без ошибок (120 слов в минуту, литературный текст, владеет разными видами чтения); - использует разные виды письменных работ (темп – 50 знаков в минуту); - свободно владеет грамотной устной и письменной речью, умеет добиваться желаемого результата при взаимодействии с людьми при помощи языка, понимает смысл обращенной к нему речи и выражает понятно собственные мысли и чувства; - владеет сформированной знаково-символической деятельностью, умеет читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями; - понимает взаимосвязи человека с природой, умеет принимать экологические знания на практике; - креативен (способен к творчеству), обладает эстетическими установками по отношению к культуре и природе, имеет достаточно высокий уровень воссозданного воображения, знает произведения выдающихся художников; - стремиться постоянно повышать уровень своих знаний, находить, обобщать и принимать нужную информацию; - способен использовать знания на практике, умеет принимать их в нестандартных ситуациях; - умеет самостоятельно анализировать изучаемые задания, задачи, выявлять в них существенные элементы, признаки, части; - умеет рационально организовывать свой труд, владеет разными способами контроля и самоконтроля. | Развитие способности воспринимать себя как сторонний объект и оценивать (рефлексия), осознание внешнего мира (реального, объективного) – «Я – действующий». - владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать своё внимание, сознательно управлять им; - имеет первоначально отработанную произвольную память; - коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям, честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; - ведёт здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет принимать простейшие способы оказания первой медицинской помощи; - способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относится к личной безопасности и безопасности окружающих; - способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; - владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе; - он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; - обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой. |

Приложение 3

Нормативно-правовая основа Программы развития

- Федеральный закон РФ «Об образовании»

- Устав МОУ Марьинской начальной общеобразовательной школы

- ФЗ № 51 «Об утверждении Федеральной Программы развития образования

- Конвенция о правах ребёнка